## Sheet1
Content Creation Project Scheduler | [5 empty] | 2010-04-01 |  |  |  |  | 2017-04-01 |  |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2001-05-01 |  |  |  |  | 2008-05-01 |  |  |  |  | 2015-05-01
Status | Deadline | Project | Tasks | Hours Spent | % Complete | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[6 empty] | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F
Completed | 2020-10-04 | 04/10 EDM |  | 5 | 100% | bar: 2010-04-01 6 M to 2010-04-01 10 F
|  |  |  | 4 | 100% | 2010-04-01 6 M: 1; 2010-04-01 7 T: 3
|  |  |  | 1 | 100% | 2010-04-01 8 W: 0.5; 2010-04-01 9 TH: 0.5
|  |  |  | 0 | 100% | 2010-04-01 10 F: 0
Ongoing | Ongoing | Monster Sticker |  | 4 | 83% | bar: 2010-04-01 6 M to 2001-05-01 1 F
|  |  | Design more stickers | 2 | 100% | bar: 2010-04-01 7 T to 2010-04-01 8 W
|  |  | Mockup of stickers on packets | 1 | 100% | bar: 2010-04-01 9 TH
|  |  | Present and get feedback - Waiting on verdict | 1 | 50% | 2010-04-01 8 W: 0.5; 2017-04-01 13 M: 0.5
Ongoing | Ongoing | Not Potato |  | 9 | 80% | bar: 2010-04-01 6 M to 2001-05-01 1 F
|  |  | Create 3D Mockup of the 1st 3 Packet Designs | 4 | 100% | 2010-04-01 8 W: 2; 2010-04-01 9 TH: 2
|  |  | Present 3D Mockups | 1 | 100% | bar: 2017-04-01 13 M
|  |  | Create 3D Mockups featuring different flavors | 3 | 100% | 2017-04-01 15 W: 3
|  |  | Revision of 3D Mockups according to comments | 1 | 100% | bar: 2024-04-01 22 W
|  |  | Present Revision | 0 | 0%
Completed | 04/15/2020 | Create Project Template |  | 3 | 100% | bar: 2017-04-01 14 T
|  |  | Create Project Scheduler on Excel | 3 | 100% | 2017-04-01 14 T: 3
Completed | 04/30/2020 | UWeekly Ad 2 |  | 9 | 100% | bar: 2024-04-01 20 M to 2024-04-01 24 F
|  |  | Message Pris about UWeekly Ad | 0 | 100% | 2024-04-01 20 M: 0
|  |  | Design 1st Draft | 2.5 | 100% | 2024-04-01 20 M: 2.5
|  |  | Present 1st Draft | 0.5 | 100% | 2024-04-01 21 T: 0.5
|  |  | Edits and revision for 1st Draft | 2 | 100% | 2024-04-01 21 T: 2
|  |  | Present 2nd Draft | 0.5 | 100% | 2024-04-01 22 W: 0.5
|  |  | Last minute revisions then send to Pris | 1 | 100% | bar: 2024-04-01 22 W
|  |  | Revisions after Pris comments | 2.5 | 100% | 2024-04-01 23 TH: 2.5
|  |  | Send to Pris | 0 | 100% | 2024-04-01 23 TH: 0
Completed | 04/24/2020 | 04/24 EDM |  | 3.5 | 100%
|  |  | Design 1st Draft | 2.5 | 100% | 2024-04-01 21 T: 2.5
|  |  | Present 1st Draft | 0.5 | 100% | 2024-04-01 22 W: 0.5
|  |  | Edit | 0.5 | 100% | 2024-04-01 22 W: 0.5
|  |  | Schedule and send to Email Subscribers | 0 | 100% | 2024-04-01 23 TH: 0
Completed | 2020-08-05 | STAYHOME Banner |  | 4 | 100%
|  |  | Design 1st Draft | 3 | 100% | 2008-05-01 5 T: 3
|  |  | Present 1st Draft | 0.5 | 100% | 2008-05-01 6 W: 0.5
|  |  | Edit | 0.5 | 100% | 2008-05-01 6 W: 0.5
|  |  | Upload onto Website | 0 | 100% | 2008-05-01 8 F: 0
Completed | 2020-08-05 | 05/08 EDM |  | 5.5 | 100%
|  |  | Design 1st Draft | 4 | 100% | 2008-05-01 7 TH: 4
|  |  | Present 1st Draft | 0.5 | 100% | 2008-05-01 8 F: 0.5
|  |  | Edit | 1 | 100% | bar: 2008-05-01 8 F
|  |  | Schedule and send to Email Subcribers | 0 | 100% | 2008-05-01 8 F: 0
Ongoing | 05/18/2020 | Shilin Images |  | 6.5 | 78%
|  |  | Edit images for Signboard | 1 | 100% | bar: 2008-05-01 8 F
|  |  | Edit Logo | 0 | 100% | 2008-05-01 8 F: 0
|  |  | Edit images for Pickupp Platform Banner | 1 | 100% | bar: 2008-05-01 8 F
|  |  | Edit images for middle banner | 1 | 100% | bar: 2008-05-01 8 F
|  |  | Edit images for bottom banner | 1 | 100% | bar: 2008-05-01 8 F
|  |  | Edit images for Thumbnail | 1 | 100% | 2008-05-01 8 F: 0.5
|  |  | Present and make edits | 0.5 | 100% | 2015-05-01 11 M: 0.5
|  |  | Design 3 Instagram shoutout post | 1 | 0% | bar: 2015-05-01 14 TH
|  |  | Present and Edit |  | 0%
Ongoing | 05/18/2020 | 05/15 EDM |  | 4.5 | 25%
|  |  | Design 1st EDM Draft | 4.5 | 100% | 2015-05-01 13 W: 1; 2015-05-01 14 TH: 3.5
|  |  | Present 1st EDM Draft | 0 | 0%
|  |  | Edit | 0 | 0%
|  |  | Schedule and send to Email subscribers | 0 | 0%